附件3：

公用房清查工作时间表

| 时 间 | 工作安排 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 10月10日至10月20日 | 自查阶段 | 各单位根据国资处提供的公用房管理信息数据库，对本单位用房进行全面清查，核实、完善和修订有关数据，经单位负责人确认后，将《公用房管理信息统计表》（电子版）报国资处。 |
| 10月21日至10月31日 | 核查阶段 | 国资处根据各单位提交的数据，进行数据整理、核实和反馈。 |
| 11月1日至11月20日 | 清查党政机关办公用房、教学院（部）用房 | 学校相关部门对各单位用房情况进行现场核查，包括公用房属性、管理情况、数据的准确性、存在的问题，结合现场情况反馈和公示数据，形成清查总结。 |
| 11月21日至12月1日 | 清查公共服务用房、经营性用房和其他用房 |  |
| 12月1日至12月23日 | 清查后勤与保障用房 |  |